## KYS-PLN-05
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: KYS-PLN-05 |  |  |  | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | [5 empty] | Revizyon Tarihi/No: 09.12.2022/01 | [5 empty] | Sayfa No: 1
BİRİM ADI: |  | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | [7 empty] | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim |  |  |  | Dr.Öğr. Üyesi İsmail YILMAZ
SÜREÇ TÜRÜ | RİSK NO | RİSK TANIMI | KAYIT |  | SORUMLU | FIRSAT |  | TEHDİT |  | RİSK |  |  |  | AKSİYON PLANI |  |  | GÖZDEN GEÇİRME | SONUÇ
[6 empty] | İÇ | DIŞ | İÇ | DIŞ | OLASILIĞI | ŞİDDETİ | RİSK BÜYÜKLÜĞÜ | EYLEM PLANI | PLAN İÇERİĞİ | SORUMLUSU | SÜRE
AKADEMİK EĞİTİM SÜRECİ | 1 | YENİ PROGRAM AÇILMASI | YÖK Mevzuat |  | Müdür | Öğrenci sayısnın artması | Görünürlük ve talebin artması | Üniversite Senatosu'nun program açma talebini onaylamaması | *YÖK'ün program açma talebini onaylamaması *Yerleşen öğrenci sayısının 10'un altında olması | 1 | 5 | 5 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER.
| 3 | SINAV TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI | ABD kurul kararı |  | Anabilim Dalı Başkanı | Planlamanın kolaylığı | Öğrenci açısından planlama kolaylığı | Sınav/sınav yeri çakışmasının olması | Ulaşım ve hava koşullarının olumsuzluğu | 2 | 4 | 8 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER.
DESTEK SÜRECİ | 4 | AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN İŞLEMLERİ | İzin Formu |  | Akademik ve İdari Personeller |  |  | *Akademik ve İdari personel eksikliği nedeniyle işleyişin aksaması |  | 1 | 3 | 3 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER.
| 5 | FİZİKİ ALTYAPI VE TEKNOLOJİ İHTİYAÇLARININ PLANLANMASI | FRM-14.Toplantı Tutanağı |  | Enstitü Sekreteri | *YÖK tarafından sağlanan eğitim kalitesini artırmaya yönelik verilen destekler | *Birim bünyesinde yapılan projeler nedeniyle ilave katkı sağlanması |  | *Fiziki altyapı ihtiyaçlarının tamamlanma sürecinin uzaması | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Altyapı ihtiyaçları planlama sürecinin esnek tutulması *Rektörlüğe bağlı birimlerin sıkı takip edilmesi ve üst amirlere gerekli bilgilendirmelerin yapılması | Enstitü Sekreteri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
| 7 | MAL VE HİZMETLERİN SATINALMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | Harcama Talimatı Onayı |  | Enstitü Sekreteri/Taşınır Kayıt Yetkilisi/Harcama Yetkilisi | *YÖK tarafından sağlanan eğitim kalitesini artırmaya yönelik verilen destekler *Döner sermaye imkanının olması |  | Ödeneğin yetersiz olması | *Ekonomik dalgalanmalar | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Satınalma sözleşmelerinin esnek hazırlanması, satınalma sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının sağlanması | Enstitü Sekreteri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ SÜRECİ | 8 | KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİN YÜRÜTÜLMESİ | FRM-14.Toplantı Tutanağı |  | İlgili Müdür Yardımcısı | *Uygulamalı eğitim veriliyor olması | *Sektör ile ortak projeler yapılması | *Sektörün güncel talepleri ile mevcut eğitim-öğretimin örtüşmemesi |  | 1 | 3 | 3 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER.
| 9 | MEZUN BİLGİ SİSTEMİNİN KOORDİNE EDİLMESİ |  |  |  | * Mezunlar ile sürekli iletişim halinde olunması | *Sektörün eleman talebine cevap verilmesi |  | * Mezunların bilgilerini güncellememesi | 1 | 3 | 3 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER.
YÖNETİM SÜRECİ | 10 | BÜTÇENİN OLUŞTURULMASI VE KULLANIMI |  |  | Müdür | *YÖK tarafından sağlanan eğitim kalitesini artırmaya yönelik verilen destekler *Döner sermaye imkanının olması | *Birim bünyesinde yapılan projeler nedeniyle ilave katkı sağlanması | * Verilen bütçenin harcama kalemleri için yeterli olmaması | *Ekonomik dalgalanmalar *Mevzuat değişiklikleri | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Rektörlük'e bilgi verilerek onayı halinde bütçeye gerekli tutarın aktarımının sağlanması * Birim bütçesini aşan durumlarda rektörlük birimlerine talepte bulunulması | Enstitü Sekreteri | Yıllık | Yıl Sonu

## SWOT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: KYS-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 09.12.2022/01 | Sayfa No: 2
BİRİM ADI: | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim | Dr.Öğr. Üyesi İsmail YILMAZ
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR | ZAYIF YANLAR | FIRSATLAR | TEHDİTLER
Kampüs içinde olması | Uluslararası İşbirliği | Farklı alanlara yönelik konsept bir yapıya sahip olmak | Yabancı Uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma problemi
Öğrenim ücretlerinin uygun olması | Fiziksel Mekan | Uzaktan eğitime Türkiye’nin geç girmiş olmasının yarattığı fırsatlar, | Personel sayısından kaynaklı görev dağılımı
Mevzuat (Yönetmelikler) | Üniversite Öncesi Eğitim Sistemi | Personel yetkinliğine sahip olmak | Şehrin pahalı olması algısı
Tanıtım – Kurumsal İmaj | Mezunlar ile İlişkiler | Yetişmiş İnsan Gücü (Akademik – İdari) | Bazı bölüm ve programlardaki pasif öğrenci sayısının yüksekliği,
Uzaktan eğitim sisteminin hayata geçirilmiş olması | Lisansüstü uzaktan eğitim programlarının sayısının yetersiz olması, | İngilizce dilinde eğitim veren programların olması | Öğrenci oryantasyonunun yetersiz olması
Üniversite ve Enstitü bünyesinde aktif klüp/topluluk oluşumlarının varlığı bulunmaktadır. | Öğrencilerin akademik gelişimlerine yön verebilmeleri açısından yabancı dil bilgisi seviyesinin düşük olması | Mezuniyet sonrası kamuda olduğu gibi özel sektörde de iş bulma imkânının bulunması | Lisansüstü programlarında burs imkânının yetersiz olması

## PEST
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: KYS-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 09.12.2022/01 | Sayfa No: 3
BİRİM ADI: | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim | Dr.Öğrt. Üyesi İsmail YILMAZ
PEST ANALİZİ
POLİTİK | EKONOMİK | SOSYAL | TEKNOLOJİK
Kamu veya özel kuruluşlarda yönetici veya lider pozisyonuna gelmiş birçok mezunun bulunması | Gelirin büyük bir kısmı öğrenciden elde edilmektedir. Buna yönelik olarak gelir elde etme seçeneklerinin arttırılması | Merkez Kampüs’ün mesai bitiminden sonra kullanılıyor olması (Kafe, restoran ve spor salonları), | Gaziantep sanayisinin teknolojik gelişmelere açık olması ve sportif ve sosyal organizasyonlarının düzenlenmesi
Yönetmelik ve yönergelerimizin kapsamlı ve güncel olması | Finansal bakımdan üniversitenin güçlü olması | Gaziantep'in yüksek göç alma potansiyelinden dolayı yaşanan şehirsel sıkıntılar | Hali hazırda var olan teknolojik yeniliklerin kurum içi eğitimle desteklenmesi
Bilinçli ve sahip çıkılacak öncelikli unsurlara duyarlı bir toplum oluşturmak |  |  | Teknolojik yenilemelerin takibi